## 发布检查表
检查项 | 检查类别 | 检查内容 | 状态 | 责任人 | 备注
CHK-01 | 代码 | 所有PR已通过Code Review | 已完成 | 张工 | —
CHK-02 | 代码 | 单元测试覆盖率>80% | 已完成 | 李工 | 当前82.5%
CHK-03 | 测试 | 回归测试全部通过 | 已完成 | 王工 | —
CHK-04 | 测试 | 性能测试P99<500ms | 进行中 | 王工 | 需优化借书接口
CHK-05 | 数据 | Migration脚本已在staging验证 | 已完成 | 赵工 | —
CHK-06 | 数据 | prod数据库备份已完成 | 已完成 | 赵工 | —
CHK-07 | 配置 | prod配置项已review | 已完成 | 张工 | 罚金翻倍已确认
CHK-08 | 配置 | Feature Flag状态已确认 | 进行中 | 张工 | credit.enabled=true
CHK-09 | 文档 | API文档已更新 | 已完成 | 李工 | —
CHK-10 | 文档 | ADR已同步最新决策 | 已完成 | 李工 | —
CHK-11 | 质量 | 缺陷清单无P0未关闭 | 未完成 | 王工 | DEF-014待修复
CHK-12 | 质量 | 缺陷清单无P1未关闭 | 未完成 | 王工 | DEF-004/DEF-008/DEF-011
CHK-13 | 安全 | SQL注入扫描通过 | 已完成 | 赵工 | —
CHK-14 | 回滚 | 回滚方案已确认并演练 | 已完成 | 张工 | 5分钟内回滚
CHK-15 | 监控 | 发布后监控面板已配置 | 已完成 | 李工 | —